中山大學「邁向頂尖大學」卓越教學小組第十五次會議紀錄

時間：98年10月30日（星期五）中午12時10分

地點：行政大樓七ＯＯ七會議室

主席：翁副校長金輅                                                記錄：高瑞生

出席：蔡教務長秀芬、李院長美文、洪院長文俊（蔡所長榮賢代理）、光院長灼華、吳院長仁和、劉院長金源（洪副院長佳章代理）、林院長文程、鄭主任英耀（葉助教麗貞代理）、李學務長清潭、黃主任心雅、孫教授小玉、張教授學文、張教授玉山、陳教授邦富、廖教授達琪

請假：印處長永翔、蘇教授耀藤、李副教務長錫智

列席：孫代理組長碧霞、李助理慶玲

甲、主席報告到會人數，隨即宣佈開會。

乙、報告事項：

一、確認「卓越教學小組第十四次會議」會議紀錄（如附件一）：確認。

二、卓越教學小組98年各單位經費分配情形及執行率如列表（截至98.10.26），各項子計畫執行率如另冊附件。

| 單位 | 分配金額 | 佔總分配數 | 實支數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文學院 | 19246488 | 11％ | 12566436 | 65％ |
| 理學院 | 28975954 | 17％ | 24337674 | 84％ |
| 工學院 | 17734100 | 10％ | 15782174 | 89％ |
| 管院 | 17676990 | 10％ | 14830917 | 84％ |
| 海科院 | 14563228 | 9％ | 13251443 | 91％ |
| 社科院 | 11340978 | 7％ | 9007290 | 79％ |
| 通識中心 | 9280672 | 5％ | 6988733 | 75％ |
| 教務處* | 9921322 | 6％ | 4689526 | 47％ |
| 學務處 | 6468150 | 4％ | 3371565 | 52％ |
| 圖資處 | 4003604 | 2％ | 3914502 | 98％ |
| 輻委會 | 2940000 | 2％ | 2940000 | 100％ |
| 藝文中心 | 3350000 | 2％ | 3350000 | 100％ |
| 其他** | 24057906 | 14％ | 23746672 | 99％ |
| 總計 | 169559392 | 100％ | 138776932 | 82％ |

註：*含98-1課程TA未分配款230萬元、98-1學生學習意願提升未分配款64萬元。

**含TA助學金880萬元、行政助理薪資1160萬元、教務處專案助理薪資360萬元。

丙、討論事項：

案由一：卓越教學小組經費編列及使用原則修訂，提請審議。

說  明：

- 依據教育部聲復「審計部97年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算及以前年度（95、96年度）歲出保留轉入數之執行情形審核通知事項辦理情形表」摘錄事項辦理（如附件二）。

- 修正草案如附件三。

決　議：修正通過。

附帶決議：請教務處研擬統一設計「卓越教學小組計畫標誌」，俾利放置於各項海報及書面成果資料。

案由二：擬調整通識教育中心98年度提昇教學卓越計畫經費預算，提請討論。（通識中心提）

說  明：

一、本案於98年6月初獲核，時已屆972學期期末，加上通識教育中心及各組主管於8月1日辦理新卸任交接，本案原訂與972學期相關之計畫不及執行。

二、本計畫內容多配合學期課程編列，年初預算尚未核定前難以執行第2學期課程相關經費。為使982學期各項講座教授課程能順利開設，擬請同意調整並保留本案部份經費至99年度（982學期）執行，調整計畫對照表如附件四。

三、本案業經通識教育中心98.10.07（98-02次）及98.10.23（98-03次）主管會報討論通過。

決  議：

一、本案有關體育設施之經費支用，請儘速辦理經費轉正（或交換）事宜。

二、案內有關體育相關耗材，不宜由本經費支應；請通識中心召集相關單位共同研商經費調整事宜。

三、同意經費保留至99年使用；惟經費保留額度請於調整經費明細後送教務處核備。

案由三：98年學術單位提升教學卓越計畫執行成效評量事宜，提請討論。

說  明：

一、為針對本校98年度「學術單位提升教學卓越計畫」執行成效進行評量，爰規劃綜合評鑑表如附件五，內容包含執行成效、各項子計畫自評、所屬一級單位評鑑及外審委員評鑑等部份。

二、本案是否以外審方式進行評量，提請討論。

三、規劃工作時程如下：

（一）98年11月初，由教務處函送綜合評鑑表予各學院(含通識中心)。

（二）98年11月30日前，各學院(含通識中心)填復綜合評鑑表。

（三）98年12月中旬，將綜合評鑑表寄送外審委員審查。

（四）98年12月31日前，回收外審相關資料。

（五）99年1月中旬，召開審查會議，依審核結果分配99年之經費。

決  議：

- 本案授權各學院自行審查（校內自審或外審形式不拘），審查表格請參閱附件由各學院自訂。

- 各學院完成審查後，請於98年12月1日前繳交一份自評報告送教務處備查；自評報告至少需包含以下內容：

- 各子計畫審查意見、審查結果及修正情形。

- 各學院藉由本計畫所發展之特色領域及未來規劃。

附帶決議：請教務處研擬訂定卓越教學小組計畫線上提交及審核之機制。

案由四：卓越教學小組後五年總計畫及分項計畫執行策略，提請討論。

說  明：

一、為因應「發展國際一流大學及頂尖研究中心」第二期計畫申請事宜，爰重新規劃卓越教學小組後五年總計畫及分項計畫執行策略與內容，請各業務單位檢視並規劃（如附件六）。

二、檢附東吳大學及逢甲大學卓越教學計畫規劃架構供參（附件七～八）。

三、請委員就總計畫及分項計畫執行策略進行討論；本案執行內容將於彙整後，提請下次會議討論。

決　議：本案緩議，提下次會議討論。

案由五：擬請圖資處及國際事務處處長擔任卓越教學小組當然委員，提請討論。

說  明：

一、卓越教學小組未來五年計畫架構包含本校e化資源整合及國際化推動之部分，建議將圖資處及國際事務處處長納入卓越教學小組當然委員，俾利計畫順利推動。

二、擬由教務處修正卓越教學小組設置要點，提請行政會議討論通過。

決  議：照案通過。

案由六：卓越教學小組99年經費分配規劃事宜，提請討論。

說  明：

一、本小組明年度經費總額預估為9000萬元，估算方式如下：

（一）今年度原始分配經費為1億3690萬元（如附件九），以*0.62計算，約8487萬元。

（二）今年度經費經常門結餘款估計約500～1000萬元。

二、明年度經費分配規劃方案建議如下：

（一）方案一：學術單位提升教學卓越計畫（2700萬元）及支援TA（1500萬元）經費維持不變，其餘經費依今年度經費分配情形，同比例縮減50.6％。

（二）方案二：學術單位提升教學卓越計畫（2700萬元）經費維持不變，其餘經費依今年度經費分配情形，同比例縮減57.3％。

（三）方案三：各項經費依今年度經費分配情形，同比例縮減65.7％。

三、原計畫保留款分配額度部分（98年約2190萬元），擬優先分配於明年度新業務計畫項目、專案助理人事費及98年簽准保留計畫案。

決　議：本案緩議，提下次會議討論。

丁、臨時動議：無。

戊、散會：14時